ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні комісії з питань

перейменування об’єктів

Ічнянської міської ради

28.06.2023 р

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**проведення заходів щодо перейменування населених пунктів**

**Ічнянської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва заходу*** | ***Виконавці*** | ***Термін виконання*** |
| 1 | Проведення засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради (*постійно по мірі потреби*) | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | Із 19.06.20232 по 31.08.2023  |
| 2 | Проведення громадського обговорення | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради, старости старостинських округів, юридичні та фізичні особи, громадські організації | 20.06.2023 - 28.08.2023 |
| 3 | Реєстрація пропозицій і зауважень | Секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 21.06.2023 - 31.08.20232 |
| 4 | Узагальнення пропозицій, що надійшли за наслідками громадських слухань та підготовка звіту про підсумки громадського обговорення | Секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 31.08.2023 – 05.09.2023 |
| 5 | Засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради по затвердженню звіту | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 07.09.2023 |
| 6 | Направлення звіту на розгляд виконкому Ічнянської міської ради | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 08.09.2023 |
| 7 | Розгляд матеріалів громадського обговорення та звіту комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради на засіданні виконкому Ічнянської міської ради | Виконком Ічнянської міської ради(*Смілик С.В.)* | Вересень 2023 |
| 8 | Затвердження рішення виконкому Ічнянської міської ради на сесії міської ради | Міська рада*(Герасименко Г.В)* | Наступна сесія після засідання виконкому |

**Голова комісії**

**з питань перейменування об’єктів**

**Ічнянської міської ради Григорій ГЕРАСИМЕНКО**