ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні комісії з питань

перейменування об’єктів

Ічнянської міської ради

19.06.2023 р

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**проведення заходів щодо перейменування населеного пункту**

**село Червоне Ічнянської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва заходу*** | ***Виконавці*** | ***Термін виконання*** |
| 1 | Проведення засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради (*постійно по мірі потреби*) | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | Із 19.06.20232 по 31.08.2023 |
| 2 | Проведення громадського обговорення | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради, старости старостинських округів, юридичні та фізичні особи, громадські організації | 20.06.2023 - 20.08.2023 |
| 3 | Реєстрація пропозицій і зауважень | Секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 21.06.2023 - 25.08.20232 |
| 4 | Узагальнення пропозицій, що надійшли за наслідками громадських слухань та підготовка звіту про підсумки громадського обговорення | Секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 25.08.2023 – 27.08.2023 |
| 5 | Засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради по затвердженню звіту | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 30.08.2023 |
| 6 | Направлення звіту на розгляд виконкому Ічнянської міської ради | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | до 31.08.2023 |
| 7 | Розгляд матеріалів громадського обговорення та звіту комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради на засіданні виконкому Ічнянської міської ради | Виконком Ічнянської міської ради  (*Смілик С.В.)* | до 05.09.20232 |
| 8 | Затвердження рішення виконкому Ічнянської міської ради на сесії міської ради | Міська рада  *(Герасименко Г.В)* | Наступна сесія після 05.09.2022 |

**Голова комісії**

**з питань перейменування об’єктів**

**Ічнянської міської ради Григорій ГЕРАСИМЕНКО**