**ПРОЄКТ**



**УКРАЇНА**

**ІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ восьмого скликання)

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_ - VIII

м. Ічня

**Про виконання**

**Програми соціально-економічного**

**розвитку Ічнянської міської ради на 2021- 2023 роки**

**за 2023 рік**

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Ічнянської міської ради на 2021-2023 роки за 2023 рік, відповідно до ст. 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України», керуючись п. п. 1 п. а) ст. 27, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» **міська рада** **ВИРІШИЛА:**

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Ічнянської міської ради на 2021-2023 роки за 2023 рік (додається).

**Міський голова Олена БУТУРЛИМ**

**Проєкт рішення подає:**

Завідувач сектору економічного розвитку

та інвестицій Тетяна КИРІЙ

**Погоджує:**

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради Ярослав ЖИВОТЯГА

Заступник міського голови Лариса МІЛОВА

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради

Секретар міської ради Григорій ГЕРАСИМЕНКО

Начальник юридичного відділу Григорій ГАРМАШ

Додаток

до рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ічнянської міської ради

восьмого скликання

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_

**Звіт**

**про виконання Програми соціально-економічного розвитку Ічнянської міської ради на 2021-2023 роки** **за 2023 рік**

По заходу Програми **«Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів» -** **КП ВКГ « Ічень»** за кошти підприємства, міського бюджету та за допомогою донорів було придбано матеріали та виконано наступні роботи:

* Проведено комплекс геологорозвідувальних робіт: режимні спостереження; дослідні відкачки, відбір проб; камеральна обробка даних ;
* Проведено ремонт водогону по вул. Лесі Українки;
* Замінено запірну арматуру на водопровідній мережі на перехресті вул.. Богдана Хмельницького - вул. Дворцева;
* Замінено запірну арматуру у водопровідному оглядовому колодязі по вул.. Богдана Хмельницького;
* Замінено запірну арматуру з заміною ділянки водопроводу на перехресті вул. Воскресінська – вул. Сіверська ;
* Замінено запірну арматуру оглядовому колодязі по вул. Покрасівка;
* Проведено ремонт випуску стічної води на біологічних ставках №1 на міських очисних спорудах;
* Для роботи лабораторії було придбано обладнання, а саме:

- термостат сухо повітряний ТС-80;

- шафа сушильна СП-30С;

* Придбані глибинні артезіанські насоси в кількості 5 шт ;
* Придбано насоси для станції ІІ-го підйому води на центральний водозабір в кількості 2 шт;
* Для роботи об’єктів підприємства було придбано та встановлено генератори потужністю 56кВт марки АКSА в кількості 3 шт – загальною вартістю 1501,533 тис. грн.
* Проведено роботи з реконструкції водогону по вул. Б.Хмельницького на ділянці від ж/б №124 до будівлі №84 в м. Ічня загальною протяжністю 720 м;
* Проведено роботи з реконструкції водогону по вул. Богуна з закільцюванням з вул. Сергієнка, вул. І.Стороженка, вул. Якима Сомка та вулю Г.Коваля в м. Ічня;
* Проведено роботи з заміни аварійної водопровідної мережі по вул. Жадьківська в м. Ічня;
* Проведено роботи з заміни аварійної ділянки водопровідної мережі вул. Піщана в м.Ічня;
* Проведено роботи з заміни аварійної ділянки водопровідної мережі вул. Шульженка в м.Ічня;
* Проведено роботи з реконструкції водогону вул. Чернігівська до вул. Коцюбинського в м.Ічня;
* Отримано спеціалізований (пожежний) автомобіль зі спорядженням.

**КП «Ічнянським ВУЖКГ» було виконано наступне**

За кошти місцевого бюджету на суму: **12 631,2 тис. грн.**

* Утримання та ремонт нежитлового фонду;
* Здійснено капітальний ремонт (технічне переоснащення)внутрішніх систем опалення (встановлення котла(ів) на альтернативному виді палива нежитлових будівель № 4 та №6 по вул.. Героїв Майдану в м. Ічня Чернігівської області;
* Кошти на благоустрій міста та сіл громади використані на:

1. Утримання території міста та вулично-дорожньої мережі здійснюється щоденне утримання в належному санітарному стані вулично-шляхової мережі міста підмітання обочин, тротуарів, вивезення сміття, обпилювання гілок, що заважають електромережам, посипка вулиць сольовою сумішшю, обкошування узбіччя вулиць, підмітання узбіччя вулиць, побілка тротуарних бордюрів);

2. Послуги з утримання кладовищ та прилеглої території (вивезення сміття для забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ, розчищення снігу, викошування трави, вирубування чагарників);

3. Догляд за пам'ятниками та території навколо них(прибирання сміття, розчистка снігу, викошування трави, прополювання клумб,);

4. Прибирання парків (збирання сміття, розчищення доріжок від снігу, викошування трави, спилювання сухостою, вирубування чагарників, підмітання пішохідних доріжок);

5. Прибирання навколо ставків та на міському пляжі (прибирання сміття, викошування очерету, випилювання чагарників, викошування трави, ремонт та фарбування інвентарю на пляжі);

6. Догляд за сміттєзвалищем (ущільнення сміття бульдозером, збирання сміття навколо нього );

7. Послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (заміна лампочок, обслуговування електрощитових,заміна електролічильників);

8. Догляд за клумбами та зеленими зонами ( стрижка зеленої огорожі, висадження квітів та декоративних кущів Спіреї, прополювання, стрижка газону, поливання трави, та квітів,підживлення насаджень та обробка від шкідників);

9. Ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища по вул. Воскресінська, вул.. Небесної Сотні.

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста та сіл громад у 2023 році із місцевого бюджету витрачено **5 600,6** тис. грн.та виконані наступні роботи та заходи:

1. Проведено грейдерування доріг: вулиця Жадьківська, Б.Хмельницького, Тарновських, Скоропадського, Небесної Сотні, Білосток, Набережна, Бочанівка, Слобода, Іржавський шлях с.Дорогінка, с.Монастерище, Заудайка.

2. Послуги з оброблення піщано-соловою сумішшю вулично-шляхової мережі та тротуарів в період ожеледиці, з метою уникнення дорожньо-транспортних пригод, та травмування пішоходів.

3. Встановлення дорожніх знаків та заміна вказівних знаків напрямку руху

4. Частково проведено висипку доріг щебеневою сумішшю вулиць міста: Жадьківка, Маслова, Лесі Українки, Дачна, Стадіонна.

5. Проведено ямковий ремонт доріг вулиць міста Дрофаня, Вокзальна, Ковалівка, Солдатської Слави, Свято-Преображенська, пл..Шевченка, Чернігівська, Гоголя, Покрасівка, Поштовий, частково Бузівка, Коваля, Воскресінська Травнева, Швидченка.

За інші джерела, не заборонені законодавством на суму: понад **80 000 грн.**

* Отримано 2 генератори та бензопилу;
* Для створення пункту незламності отримано генератор, кабель, ковдри, обігрівач, світильники акумуляторні.

По заходу Програми **«Надання якісних медичних послуг»** було виконано наступне:

**КНП « Ічнянська МЛ» ІМР** в 2023 році:

За кошти місцевого бюджету на суму **199 551 грн.**:

* Виготовлено ПКД «Капітальний ремонт даху ( заміна покрівлі) двохповерхової будівлі стаціонару КНП " Ічнянська міська лікарня" Ічнянської міської ради за адресою: вул. Ковалівка,6»;
* Виготовлено ПКД «Капітальний ремонт частини приміщення двохповерхової будівлі стаціонару КНП " Ічнянська міська лікарня"Ічнянської міської ради за адресою: вул. Ковалівка,6, м. Ічня».

За кошти підприємства на суму **276 400 грн.:**

* Виготовлено ПКД «Капітальний ремонт існуючого підвального приміщення трьохповерхової будівлі акушерсько – гінекологічного відділення КНП « Ічнянська міська лікарня» Ічнянської міської ради з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття за адресою: м. Ічня вул. Ковалівка,6»
* Придбано електричний харчоварильний котел та шафу жарову трисекційну.

За кошти інших джерел незаборонених законодавством на суму понад **9 млн. грн.** здійснено:

* Капітальний ремонт частини даху(заміна покрівлі) двохповерхової будівлі стаціонару КНП « Ічнянська міська лікарня» Ічнянської міської ради за адресою: м. Ічня вул. Ковалівка,6;

- Отримано систему зберігання енергії POWERWALL 2(з системою контролю джерела струму Backup Gateway 2)балконну гібридну сонячну систему (до 1 кВт);

* Отримано перетворювач напруги(інвертор) з зарядним пристоєм: модель ASK12;
* Медичне обладнання;
* Генератор змінного струму APD 35A 35kVa,28KW;
* Дизельний генератор TS TECHSYSTEM 7.0 kw;
* Отримано спеціалізований автомобль РЕНО (медичний).

**КНП** «**Ічнянським ЦПМСД» ІМР** в 2023 році:

За кошти місцевого бюджету на суму **4 220 грн.** здійснено:

- Ремонт пічного опалення Більмачівського ФП;

- Ремонт електромережі Грабівського ФП.

За кошти по договору з НСЗУ на суму **208 096 грн**.

- Придбано біохімічний аналізатор та витратні матеріали;

- Придбано 3 ноутбуки;

- Замінено 3 вікна на металопластикові в Крупичпільській СЛА.

За кошти з інших джерел незаборонених законодавством (спонсорські кошти) на суму **386 394,06 грн**.:

-Здійснено ремонт системи опалення Іржавецького ФАП;

-Отримано систему зберігання енергії на базі Tesla Powerwall 2.

По заходу Програми **«Забазпечення доступу до якісної освіти»** було виконано наступне:

За кошти місцевого та державного бюджету на суму **435 482, 00** грн:

* Придбано обладнання для НУШ;
* Облаштовано найпростіше укриття в Ічнянському ліцеї №4;
* Придбано обладнання для кухні.

За кошти інших джерел, не заборонених законодавством на суму понад **17,5 млн** грн:

* Здійснено капітальний ремонт приміщень захисних споруд в Дорогинському ліцеї;
* Придбано 2 шкільні автобуси;
* Отримано 8 генераторів;
* Отримано мультимедійне та комп’ютерне обладнання;
* Отримано дитячий майданчик, меблі, господарські товари та інвентар;
* Отримано металопластикові вікна та двері;
* Отримано навчально-розвивальні матеріали.

По заходу Програми **«Збереження та розвиток культурних традицій громади»** було виконано наступне:

За кошти власні, місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством було придбано та виконано на суму понад **2 млн.** грн:

* Створено Цифровий освітній центр на базі КЗ «Публічна бібліотека» (ремонт та облаштування);
* Придбано та отримано книги, поліграфічну продукцію;
* Придбано музичну апаратуру та інструменти для ЦКІД, СБК та мистецької школи;
* Придбано господарчі та будівельні матеріали для СБК;
* Отримано 2 генератори в Пункт незламності (ЦКІД);
* Придбано матеріали для музеїв;
* Поточний ремонт та облаштування укриття в ЦКІД;

- Придбання будівельних матеріалів для укриття мистецької школи;

* Поточний ремонт Крупичпільського СБК та заміна вікон;
* Отримано мультимедійне обладнання для ЦКІД.

По заходу Програми «**Надання якісних соціальних послуг»** було виконано наступне:

**КЗ «Ічнянський ТЦСО»** в 2023 році:

За кошти місцевого бюджету на суму 25 000 грн:

* Придбано опалювальний котел.

За кошти інших джерел, не заборонених законодавством на суму понад **2,5 млн** грн:

* Отримано меблі, комп’ютерне обладнання, телевізор, кондиціонер для відкриття «Університету третього віку»;
* Отримано автомобіль для надання комплексної соціальної допомоги за місцем проживання;
* Отримано генератор, матраци, витяжку та інші господарські товари.

**Міський центр соціальних служб Ічнянської міської ради** в 2023 році:

За кошти місцевого бюджету на суму **173 615** грн.:

* Придбано будівельні матеріали та електротовари;
* Проведено ремонтно-будівельні роботи приміщення.

За кошти інших джерел, не заборонених законодавством на суму **30 000 грн**.:

* Отримано стіл, шафу, стільці, дитячий куточок, проектор та екран.

По розділу **VI «Розподіл фінансування заходів Програми»** було профінансовано наступні заходи за 2023 рік:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст запланованих заходів | Орієнтована вартість робіт, тис. грн | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Основні заходи**  **реалізація яких здійснювалася у 2023 році** | | | |
| 1 | Придбання комп’ютерів (ноутбуків), принтерів, проекторів. | 151, 00 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 3 | Придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання для закладів освіти, культури. | 1 779,654 | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 6 | Проведення поточного середнього ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Ічнянської міської ради. | 3 216,10 | Місцевий бюджет |
| 8 | Придбання засобів (костюми, музична апаратура, музичні інструменти). | 68,642 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 9 | Закупівля обладнання, меблів та інвентаря. | 997,188 | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 10 | Заміна вузлів обліку газу та їх переміщення в модульній котельні школи за адресою: вул. Перемоги, 15 с. Рожнівка Ічнянський район Чернігівська області. | 21,714 | Місцевий бюджет |
| 11 | Придбання шкільних автобусів. (2 шт.) | 13 515,840 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 16 | Капітальний ремонт будівлі гімназії імені Васильченка Ічнянської міської ради із запровадженням комплексних заходів з тепло реновації за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Ічня Чернігівської області з виділенням черговості будівництва» (І-ша черга капітальний ремонт будівлі та даху; ІІ- га черга капітальний ремонт фасаду; ІІІ-тя черга – капітальний ремонт внутрішніх приміщень крила А; ІV-та черга капітальний ремонт внутрішніх приміщень крила Б та двоповерхового переходу). Коригування **(Коригування документації)** | 36,763 | Місцевий бюджет |
| 18 | Реконструкція водогону по вул. Б. Хмельницького на ділянці від будинку 124 до будівлі № 84 в м. Ічня Чернігівської області. | 1 657,673 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 19 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чернігівська, по вул. Коцюбинського, в м. Ічня Чернігівської області. | 65,852 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 22 | Придбання погружних насосів (2 шт.)  PLP 610/14 – 1 шт  PLP 630/19 – 2 шт  або еквівалент. | 238,572 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 23 | Придбання групи насосів (5 шт.)  VWc3SA30-CM50 Q=93 m3h H=35m  VWc3SA30-CM40 Q=93 m3h H=30m  або еквівалент. | 684,882 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 24 | Придбання обладнання для лабораторії, а саме:   1. Шафа сушильна СП-30С з калібруванням 2. Термостат сухо повітряний ТС-80   або еквівалент. | 54,903 | Місцевий бюджет, державний бюджет, власні кошти, інші джерела не заборонені законодавством |
| 31 | Придбання дизель-генераторів КНС – 3 шт. по 50кВт. або еквівалент. | 1 501,533 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 35 | 1. Комплекс геологорозвідувальних робіт: гамма каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження, геофізичні дослідження у свердловинах, тощо.  2. Лабораторні і технологічні випробовування: радіаційно-геологічна оцінка сировини, дослідно-фільтраційні роботи, оцінка якісної сировини, дослідно-фільтраційні роботи, оцінка якісної характеристики (для підземних вод), тощо.  3. Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій.  4. Дослідно-промислова розробка. | 96,600 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 62 | Закупівля комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 238,822 | Місцевий бюджет, Держаний бюджет |
| 64 | Капітальний ремонт (технічне переоснащення) внутрішньої системи опалення (встановлення котла (ів) на альтернативному виді палива Гмирянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ічнянської міської ради за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Гмирянка, вул. Миру, 68 **(Коригування документації)** | 23,633 | Місцевий бюджет, держаний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 68 | Капітальний ремонт (технічне переоснащення) внутрішніх систем опалення (встановлення котла (ів) на альтернативному виді палива нежитлових будівель №4 та №6 по вул. Героїв Майдану в м. Ічня Чернігівської області | 1 464,206 | Місцевий бюджет, держаний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 71 | Капітальний ремонт частини даху двоповерхової будівлі КНП «Ічнянська МЛ» за адресою: м. Ічня, вул. Ковалівка, 6 | 5 500,00 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 72 | Капітальний ремонт освітнього комплексу «Дорогинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. - заклад дошкільної освіти» Ічнянської міської ради за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Дорогинка, вул. Набережна, 3. Коригування **(Документація)** | 49,990 | Місцевий бюджет, держаний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 73 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Богуна з закільцюванням водопровідних мереж по вул. Сергієнка, вул. І. Стороженка, вул. Колгоспна, вул. Григорія Коваля в м. Ічня, Чернігівської області. | 336,383 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |