ІЧНЯНСЬКА  МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 травня  2024 року                        м. Ічня                                                 № 130

Про підготовку підприємств-надавачів житлово -

комунальних послуг та об’єктів  бюджетної сфери

громади до роботи в осінньо-зимовий період

2024/2025 років

Відповідно до Законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2016 року № 234, на виконання розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 24 травня 2024 року № 368 «Про підготовку об’єктів підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери та  паливно–енергетичного  комплексу  області до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років» та метою підготовки  і забезпечення  сталого проходження опалювального періоду, раціонального використання закладами бюджетної сфери коштів на оплату енергоресурсів, відповідно  п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ :

1.Затвердити  план  заходів  з підготовки  підприємств – надавачів   житлово -

комунальних послуг та об’єктів  бюджетної сфери  громади до роботи в осінньо-зимовий період  2024/2025 років (додається).

2.Утворити  комісію  з  питань  підготовки  об’єктів  бюджетної  сфери,

комунальних  підприємств до   роботи в осінньо-зимовий період  2024/2025 років

( далі комісія).

3.Затвердити  склад   комісії  згідно з  додатком. (додається).

4.Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій   вжити заходів щодо:

- резервування бюджетних коштів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років;

- проведення до 15.09.2024 року комісійних обстежень стану готовності джерел теплопостачання, теплових мереж, основного та допоміжного обладнання для виробництва та постачання, розподілу та споживання теплової енергії, об’єктів  підприємств - надавачів послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років;

- своєчасного укладання договорів на постачання  та розподіл природного газу;

- створення до  01.10.2024 року необхідних  запасів твердого палива для стабільного проходження опалювального періоду;

-забезпечення до 01.10.2024 року об’єктів соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я), об’єктів житлово-комунального господарства резервними джерелами енергопостачання та до 01.10.2024 року,  вжити заходів з їх підготовки і створення резерву паливно-мастильних матеріалів у достатньому обсязі для їх роботи;

-  готовності аварійних служб на підприємствах життєзабезпечення до ліквідації можливих аварійних ситуацій та формування матеріальних резервів для ліквідації аварій і проведення невідкладних робіт на об’єктах життєзабезпечення;

-підготовки до 01.10.2024 року спеціалізованої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та ін. спеціалізованих машині механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від заметів і наявності  необхідної кількості посипкового матеріалу;

-  погашення підпорядкованими підприємствами, установами  та організаціями заборгованості за спожиті комунальні послуги та уникнення її утворення в подальшому;

-  подання інформації  про  виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024 /2025 років  відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міської ради.

5.Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міської ради узагальнити отриману інформацію та забезпечити інформування Прилуцької районної державної адміністрації щомісячно до 05 числа.

6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ярослава ЖИВОТЯГУ.

Міський голова                                                                        Олена БУТУРЛИМ

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                         розпорядження міського голови                                                                                                                                                                                                                                           29  травня    2024  року   №   130

План

заходів  з підготовки  підприємств -надавачів   житлово -  комунальних послуг та об’єктів  бюджетної сфери  громади до роботи в осінньо-зимовий період  2024/2025 років

| № п/ | Найменування заходів | Од. виміру | Обсяг робіт | Термін виконання, до | Виконавці та обсяги робіт | Потреба фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спільні завдання для всіх керівників бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити перевірку систем опалення закладів зі складанням відповідних актів готовності | од | 37 | 01.10.2024 | Керівники бюджетних установ та організацій | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Забезпечити перевірку готовності котельного обладнання власних котелень та сприяти підготовці котелень переданих в оренду зі складанням відповідних актів готовності | од | 28 | 01.10.2024 | Керівники бюджетних установ та організацій | В межах кошторисних призначень |
|  | Відділ освіти Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка вимірювальних комплексів «Флоутек» в Ічнянських ліцеях №3 та 4 | шт. | 2 | 15.10.2024 | відділ освіти, керівники закладів | Кощти мб згідно рахунків виконавця |
| 2 | Повірка газоаналізаторів «Лелека» по закладах з газовим опаленням | шт. | 6 | 01.10.2024 | відділ освіти, керівники закладів | 1,8 |
| 3 | Перевірка димо - вентиляційних каналів |  |  | 15.10.2024 | відділ освіти, керівники закладів | По факту виконаних робіт |
| 4 | Навчання відповідальних за газове господарство |  |  | 01.10.2024 | відділ освіти, керівники закладів | Кощти мб згідно рахунків виконавця |
| 5 | Закупити необхідну кількість дров для опалення закладів, потреба 415, залишок 36 м3 = | м3 | 380 | 01.10.2024 | відділ освіти | 600,0 |
| 6 | Провести закупівлю торфобрикетів, потреба 260 т залишок, 30т | т | 230 | 15.10.2024 | відділ освіти | Додатково потрібно 900,0 |
| 7 | Забезпечити своєчасне укладання договорів на теплову енергію в межах кошторисних призначень | од | 5 | 15.10.2024 | відділ освіти | 3000,0 |
| 8 | Визначити потребу в електроенергії, уточнити фінансові призначення та провести процедуру закупівлі електроенергії |  |  | 15.10.2024 | відділ освіти | Кошти міського бюджету |
| 9 | Уточнити фінансові призначення та провести закупівлю газу |  |  | 15.10.2024 | відділ освіти | 763,0 |
| 10 | Провести ремонт системи опалення Дружбинського ліцею |  |  | 15.10.2024 | відділ освіти, керівники закладів | згідно кошторису на ремонтні роботи |
| 11 | Провести ремонт колектора димоходу Крупичпільського ліцею |  |  | 15.10.2024 | відділ освіти, керівники закладів | згідно кошторису на ремонтні роботи |
| 12 | Провести перевірку наявних генераторів провести пробні пуски та забезпечити резерв палива для їх роботи в ОЗП на період відключень | шт | 10 | 15.10.2024 | відділ освіти, керівники закладів | орієнтовно 10,6 (200л палива) |
|  | Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнити фінансові призначення та провести закупівлю газу для закладів | од | 1 | 15.10.2024 | відділ культури | Кощти мб згідно рахунків виконавця |
| 2 | 7 Забезпечити своєчасне укладання договору на теплову енергію в межах кошторисних призначень | од | 1 | 15.10.2024 | відділ культури | Кощти мб згідно рахунків виконавця |
| 3 | Забезпечити паливною деревиною для опалення закладів | м3 | 235 | 15.10.2024 | відділ культури |  |
|  | КП «Ічнянське ВУЖКГ» Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка снігоочисної техніки | од. | 5 | 15.10.2024 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» Грейдер, МАЗ, МТЗ-80 - 3шт | Кошти підприємства, |
| 2 | Закупівля палива для проведення робіт з чищення доріг комунальної власності | Бензин, т ДП, т | 5,0 14 | 15.10.2024 | Листопад - березень, шомісячно по 1,0 т бензину на суму 265,0 тис грн..(ціна 53 грн/л) ДП 2 міс по 2,5 т 3міс по 3,0т на суму 742,0 (ціна 53грн/л) | 265,0 (ціна 53 грн/л) 742,0 (ціна 53грн/л) |
| 3 | Закупівля солі для приготування піщано-сольової суміші (ПСС) | т | 140 | 15.10.2024 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | 1400,0 |
| 4 | Заготівля піску | т | 420 | 15.10.2024 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | Кошти підприємства, |
| 5 | Заготівля опалювальної деревини (дров) | м3 | 200 | 15.10.2024 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | Кошти підприємства, |
| 6 | Провести перевірку наявних генераторів провести пробні пуски та забезпечити резерв палива для їх роботи в ОЗП на період відключень | од | 5 | 15.10.2024 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | 10,6 |
| 7 | Провести ямковий ремонт доріг комунальної власності в межах кошторисних призначень | м2 | 2450 (орієнтовно) | 15.10.2024 | Комунальне підприємство, підрядник | 1800,0 |
|  | КП ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити роботу артезіанських свердловин | шт | 7 | 15.10.2024 | в о. головного інженера, начальник ВТВ,майстер водопостачання | Кошти підприємства, благодійні кошти |
| 2 | Провести ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,5 | 15.10.2024 | .в о. головного інженера, начальник ВТВ,майстер водопостачання | Кошти підприємства, благодійні кошти |
| 3 | Провести ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,1 | 15.10.2024 |  | Кошти підприємства благодійні кошти |
| 4 | Забезпечити дрова для опалення адмінприміщення та виробничої бази підприємства | м3 | 50 | 15.10.2024 | В.о. головного інженера, механік |  |
| 5 | Перевірити стан генераторів та забезпечити запас палива на випадок відключення електричної енергії | од | 6 | 15.10.2024 |  | Кошти підприємства |
| 6 | Створити запас матеріалів, для проведення аварійних робіт на водопровідних та каналізаційних мережах |  |  | 15.10.2024 | в о. головного інженера, начальник ВТВ,майстер водопостачання | Кошти підприємства |
| 7 | Виконання профілактичних заходів та підготовка котельного обладнання (твердопаливні котли) | од |  | 15.10.2024 | В.о. головного інженера, механік | Кошти підприємства |
| 8 | Провести ремонт техніки | од | 3 | ІІІ квартал 2024 року | В.о. головного інженера, механік | Кошти підприємства |
| 9 | Виготовити та встановити решітки в приймальне відділення КНС | шт. | 2 | ІІІ квартал 2024 року | в о. головного інженера, начальник ВТВ,майстер каналізації |  |
| 10 | Ремонт водопровідного колодязя зі зміною запірної арматури на водопровідній мережі перехрестя Ярмаркова –Жадьківська м.Ічня | од. | 1 | ІІІ квартал 2024 року | в о. головного інженера, начальник ВТВ,майстер водопостачання | Кошти підприємства |
| 11 | Ремонт водопровідного колодязя зі зміною запірної арматури та влаштуванням пожежного гідранта на водопровідній мережі перехрестя вул. Жадьківська – вул. Козацька | од. | 1 | ІІІ квартал 2024 року | в о. головного інженера, начальник ВТВ,майстер водопостачання | Кошти підприємства |
|  | КЗ «Ічнянський центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити заготівлю паливної деревини для опалення закладу | м3 | 130 | 15.10.2024 | Керівник, заступник | Кошти мб |
| 2 | Провести перевірку наявних генераторів провести пробні пуски та забезпечити резерв палива для їх роботи в ОЗП на період відключень | од |  |  |  | Кошти мб |
|  | КНП «Ічнянська міська лікарня» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести перевірку наявних генераторів провести пробні пуски та забезпечити резерв палива для їх роботи в ОЗП на період відключень | од | 1 | 15.10.2024 | Керівник, заступник | Кошти мб |
| 2 | 7 Забезпечити своєчасне укладання договору на теплову енергію в межах кошторисних призначень | од | 1 | 15.10.2024 | Керівник, заступник | Кошти мб |
| 3 | Уточнити фінансові призначення та провести закупівлю газу |  |  | 15.10.2024 | Керівник, заступник | Кошти мб |

Міський голова                                                                                                                                                                         Олена БУТУРЛИМ

Додаток

до розпорядження міської ради                                                                                                                                         від 29 травня 2024 року №  130

Склад

комісії з питань підготовки об’єктів бюджетної

сфери, комунальних підприємств до  осінньо-зимового періоду 2024/2025 років

| 1 | ЖИВОТЯГА Ярослав Васильович | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник штабу |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВОЛЕВАТЕНКО Катерина Валеріївна | начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міської ради, секретар штабу |
| 3 | ІВЧЕНКО Володимир Іванович | в.о. начальника відділу освіти міської ради |
| 4 | ВІТИК Марина Вікторівна | начальник відділу культури і туризму міської ради |
| 5 | СЕМЕНЧЕНКО Сергій Іванович | начальник фінансового управління міської ради |
| 6 | ГРОМОВА Наталія Володимирівна | директор КЗ «Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Ічнянської міської ради |
| 7 | КИРІЙ Віталій Анатолійович | заступник начальника КП ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області |
| 8 | ТРОХИМЕНКО Анатолій Іванович | головний інженер КП «Ічнянське ВУЖКГ» |
| 9 | ДЕНИСЕНКО Оксана Миколаївна | генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» |
| 10 | БАЛАБАЙ Володимир Володимирович | генеральний директор Ічнянського ЦПМСД |
| 11 | ГОРОВИЙ Олександр Володимирович | начальник Ічнянської дільниці Прилуцького УЕГГ Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» |

Міський голова                                                                     Олена  БУТУРЛИМ