ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні комісії з питань

перейменування об’єктів

Ічнянської міської ради

04.07.2022 р

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**проведення заходів щодо першочергового перейменування вулиць**

**в населених пунктах Ічнянської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва заходу*** | ***Виконавці*** | ***Термін виконання*** |
| 1 | Проведення засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради (*постійно по мірі потреби*) | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | Із 23.06.2022 по 24.08.2022  |
| 2 | Визначення переліку вулиць, по яких є доцільність першочергово переглянути зміни назв в процесі декомунізації та в руслі останніх подій | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 23.06.2022 - 04.07.2022 |
| 3 | Проведення громадського обговорення | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради, старости старостинських округів, юридичні та фізичні особи, громадські організації | 04.07.2022 - 05.09.2022 |
| 4 | Реєстрація пропозицій і зауважень | Секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 04.07.2022 - 08.08.2022 |
| 5 | Узагальнення пропозицій, що надійшли за наслідками громадських слухань та підготовка звіту про підсумки громадського обговорення | Секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 09.08.2022 – 22.08.2022 |
| 6 | Засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради по затвердженню звіту | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 23.08.2022 |
| 7 | Направлення звіту на розгляд виконкому Ічнянської міської ради | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради |  до 24.08.2022 |
| 8 | Розгляд матеріалів громадського обговорення та звіту комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради на засіданні виконкому Ічнянської міської ради | Виконком Ічнянської міської ради(*Загура Л.О.)* | до 05.09.2022 |
| 9 | Затвердження рішення виконкому Ічнянської міської ради на сесії міської ради | Міська рада*(Герасименко Г.В)* | Наступна сесія після 05.09.2022 |

Голова комісії

з питань перейменування об’єктів

Ічнянської міської ради Григорій ГЕРАСИМЕНКО