КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення заходів щодо перейменування вулиць

в населених пунктах Ічнянської міської територіальної громади

(2025 рік)

| № п/п | Назва заходу | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради (постійно по мірі потреби) | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | Із 26.06.2025 по 29.08.2025 |
| 2 | Визначення переліку вулиць, по яких є доцільність переглянути зміни назв в процесі декомунізації та в руслі останніх подій | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 26.06.2025 - 01.07.2025 |
| 3 | Проведення громадського обговорення | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради, староста Гмирянського старостинського округу, діловод Ольшанського старостинського округу, депутати міської ради, юридичні та фізичні особи, громадські організації. | 28.06.2022 - 28.08.2025 |
| 4 | Реєстрація пропозицій і зауважень | Виконувач обов’язків секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 30.06.2025 - 28.08.2025 |
| 5 | Узагальнення пропозицій, що надійшли за наслідками громадських слухань та підготовка звіту про підсумки громадського обговорення | Виконувач обов’язків секретар комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 28.08.2025– 29.08.2025 |
| 6 | Засідання комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради по затвердженню звіту | Комісія з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | 29.08.2025 |
| 7 | Направлення звіту на розгляд виконкому Ічнянської міської ради | Голова комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради | до 30.08.2025 |
| 8 | Розгляд матеріалів громадського обговорення та звіту комісії з питань перейменування об’єктів Ічнянської міської ради на засіданні виконкому Ічнянської міської ради | Виконком Ічнянської міської ради (Смілик С.В.) | Після 30.08.2025 відповідно до плану засідання виконкому міської ради |
| 9 | Затвердження рішення виконкому Ічнянської міської ради на сесії міської ради | Міська рада (Герасименко Г.В) | Наступна сесія після проведення виконкому міської ради |

Голова комісії

з питань перейменування об’єктів

Ічнянської міської ради                                                                                                                                           Григорій ГЕРАСИМЕНКО